## Instrucoes
Instruções |  | 2018-06-14
Ref. | Passos | Aba | Respons | Comentários
0 | Entre com o Custo do Capital | Param | PMO
1 | Preencher as informações de identificação do projeto (Nome, Solicitante e Patrocionador) | 1,2,3 (Ir criando abas para novos projetos) | Solicitante
2 | Preencher na coluna A o nome dos Ganhos e/ou Redução de Custos (A10, A13, A16, A19, A22) No máximo 5, caso tiver mais de 5 agrupar os benefícios ou ajustar planilha. Veja na Aba Param - Coluna B - Tipos de Ganhos comuns em projetos | 1,2,3 (Ir criando abas para novos projetos) | Solicitante
3 | Sempre que possível, esclarece como foi calculado o valor dos ganhos (B13, B16, B19, B22) | 1,2,3 (Ir criando abas para novos projetos) | Solicitante
4 | Entrar com o valor dos ganhos por ano (C12..L24), se preferir, entre com o valor do crescimento por ano (C11..L23) para todos os ganhos | 1,2,3 (Ir criando abas para novos projetos) | Solicitante
5 | Preenche na coluna A o nome dos custos (A32, A33) | 1,2,3 (Ir criando abas para novos projetos) | Solicitante
6 | Sempre que possível, esclarece como foi calculado o valor dos custos (B32, B33) | 1,2,3 (Ir criando abas para novos projetos) | Solicitante
7 | Entrar com o valor dos custos por ano (C30..L34) | 1,2,3 (Ir criando abas para novos projetos) | Solicitante
8 | Compare os indicadores financeiros por projeto na Aba Portfolio | Portfolio | PMO
9
10
11
12
Disclaimer
Essa planilha foi criada para comparar indicadores financeiros de vários projetos. Ela está pronta para comparar 2 projetos e tem limitações na quantidade de custos e receitas. Para usá-la para mais projetos, copie a aba 1 e renome para um novo número [3,4,...] Além disso, é necessário adaptar a Aba Portfolio incluindo novas linhas para serem comparadas. Em caso de dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail contato@escritoriodeprojetos.com.br

## Portfolio
| Ganho Líquido | [9 empty] | Ganho Líquido Acumulado
Projeto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | -4000 | 2100 | 2350 | 2525 | 2777.5 | 3010.25 | 3526.275 | 3928.9025 | 4371.7928 | 4858.972 | -4000 | -1900 | 450 | 2975 | 5752.5 | 8762.75 | 12289.025 | 16217.9275 | 20589.7203 | 25448.6923
2 | -22000 | 2300 | 2610 | 2857 | 3195.6 | 3530.995 | 4239.015 | 4880.8211 | 5620.3887 | 6474.2102 | -22000 | -19700 | -17090 | -14233 | -11037.4 | -7506.405 | -3267.39 | 1613.4311 | 7233.8198 | 13708.0301
3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indicadores Financeiros |  |  |  | Ranking |  |  |  | Valor Ponderado c/ Pesos
Projeto | IRR/TIR | NPV/VPL | Payback | ROI | IRR/TIR | NPV/VPL | Payback | ROI |  | Ranking
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 3
1 | 61.19% | 17359.9007 | 2 | 736.2% | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1
2 | 9.066% | 3654.0133 | 7 | 162.3% | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2

## 1
Identificação do Projeto |  |  | Anos ou Fases
Nome do Projeto |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Patrocinador
Solicitante
Explicação
Ganhos Financeiros | Aumento de Receita ou Redução de Custos
Ganho
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do ganho baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor | Pode incluir os valores diretos nessa linha |  | 500 | 550 | 605 | 665.5 | 732.05 | 805.255 | 885.7805 | 974.3586 | 1071.7944
Ganho
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do ganho baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor | Pode incluir os valores diretos nessa linha |  | 500 | 550 | 605 | 665.5 | 732.05 | 805.255 | 885.7805 | 974.3586 | 1071.7944
Ganho
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do ganho baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor | Pode incluir os valores diretos nessa linha |  | 500 | 550 | 605 | 665.5 | 732.05 | 805.255 | 885.7805 | 974.3586 | 1071.7944
Redução de Custos
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do ganho baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor | Pode incluir os valores diretos nessa linha |  | 500 | 550 | 605 | 665.5 | 732.05 | 805.255 | 885.7805 | 974.3586 | 1071.7944
Redução de Custos
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do ganho baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor | Pode incluir os valores diretos nessa linha |  | 500 | 550 | 605 | 665.5 | 732.05 | 805.255 | 885.7805 | 974.3586 | 1071.7944
Ganho Total |  | 0 | 2500 | 2750 | 3025 | 3327.5 | 3660.25 | 4026.275 | 4428.9025 | 4871.7928 | 5358.972
Investimentos
Custo de Implementação |  | 0: 4000; Anos ou Fases 1: 400; Anos ou Fases 2: 400; Anos ou Fases 3: 400; Anos ou Fases 4: 400
Custo da Operação |  | Anos ou Fases 5: 500; Anos ou Fases 6: 500; Anos ou Fases 7: 500; Anos ou Fases 8: 500; Anos ou Fases 9: 500
Custos de Treinamento |  | Anos ou Fases 3: 100; Anos ou Fases 4: 100; Anos ou Fases 5: 100
Custo
Custo |  | Anos ou Fases 4: 50; Anos ou Fases 5: 50
Outros custos
Investimento Total |  | 4000 | 400 | 400 | 500 | 550 | 650 | 500 | 500 | 500 | 500
Ganho Líquido |  | -4000 | 2100 | 2350 | 2525 | 2777.5 | 3010.25 | 3526.275 | 3928.9025 | 4371.7928 | 4858.972
Ganho Líquido Acumulado |  | -4000 | -1900 | 450 | 2975 | 5752.5 | 8762.75 | 12289.025 | 16217.9275 | 20589.7203 | 25448.6923
Valor Presente Líquido |  | -4000 | 1981.1321 | 2091.4916 | 2120.0387 | 2200.0401 | 2249.4339 | 2485.8847 | 2612.9446 | 2742.9169 | 2876.0181
Valor Presente Líquido Acumulado |  | -4000 | -2018.8679 | 72.6237 | 2192.6624 | 4392.7025 | 6642.1365 | 9128.0212 | 11740.9657 | 14483.8826 | 17359.9007
Indicadores Financeiros
IRR/TIR | Taxa interna de Retorno | 0: 61.19%
NPV/VPL |  | 0: 17359.9007
Payback |  | 0: 2
Payback descontado |  | 0: 2
ROI |  | 0: 736.2%
ROI descontado |  | 0: 534%
Note on B10: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on A11: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on B13: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on A14: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on B16: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on A17: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on B19: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on A20: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on B22: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on A23: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.

## 2
Identificação do Projeto |  |  | Anos ou Fases
Nome do Projeto |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Patrocinador
Solicitante
Explicação
Ganhos Financeiros | Aumento de Receita ou Redução de Custos
Ganho
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do ganho baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor | Pode incluir os valores diretos nessa linha |  | 1500 | 1650 | 1815 | 1996.5 | 2196.15 | 2415.765 | 2657.3415 | 2923.0757 | 3215.3832
Ganho
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do ganho baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20%
Valor | Pode incluir os valores diretos nessa linha |  | 800 | 920 | 1058 | 1216.7 | 1399.205 | 1679.046 | 2014.8552 | 2417.8262 | 2901.3915
Ganho
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do ganho baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor | Pode incluir os valores diretos nessa linha |  | 400 | 440 | 484 | 532.4 | 585.64 | 644.204 | 708.6244 | 779.4868 | 857.4355
Redução de Custos
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do ganho baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor | Pode incluir os valores diretos nessa linha |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redução de Custos
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do ganho baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor | Pode incluir os valores diretos nessa linha |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ganho Total |  | 0 | 2700 | 3010 | 3357 | 3745.6 | 4180.995 | 4739.015 | 5380.8211 | 6120.3887 | 6974.2102
Investimentos
Custo de Implementação |  | 0: 22000; Anos ou Fases 1: 400; Anos ou Fases 2: 400; Anos ou Fases 3: 400; Anos ou Fases 4: 400
Custo da Operação |  | Anos ou Fases 5: 500; Anos ou Fases 6: 500; Anos ou Fases 7: 500; Anos ou Fases 8: 500; Anos ou Fases 9: 500
Custos de Treinamento |  | Anos ou Fases 3: 100; Anos ou Fases 4: 100; Anos ou Fases 5: 100
Custo
Custo |  | Anos ou Fases 4: 50; Anos ou Fases 5: 50
Outros custos
Investimento Total |  | 22000 | 400 | 400 | 500 | 550 | 650 | 500 | 500 | 500 | 500
Ganho Líquido |  | -22000 | 2300 | 2610 | 2857 | 3195.6 | 3530.995 | 4239.015 | 4880.8211 | 5620.3887 | 6474.2102
Ganho Líquido Acumulado |  | -22000 | -19700 | -17090 | -14233 | -11037.4 | -7506.405 | -3267.39 | 1613.4311 | 7233.8198 | 13708.0301
Valor Presente Líquido |  | -22000 | 2169.8113 | 2322.8907 | 2398.7923 | 2531.2145 | 2638.5649 | 2988.3383 | 3246.0248 | 3526.3014 | 3832.0751
Valor Presente Líquido Acumulado |  | -22000 | -19830.1887 | -17507.298 | -15108.5057 | -12577.2912 | -9938.7263 | -6950.388 | -3704.3632 | -178.0618 | 3654.0133
Indicadores Financeiros
IRR/TIR | Taxa interna de Retorno | 0: 9.066%
NPV/VPL |  | 0: 3654.0133
Payback |  | 0: 7
Payback descontado |  | 0: 9
ROI |  | 0: 162.3%
ROI descontado |  | 0: 116.6%
Note on B10: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on A11: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on B13: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on A14: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on B16: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on A17: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on B19: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on A20: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on B22: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on A23: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.

## Param
Variável | Tipo de Benefício | Custo do Capital
Explicação |  | Retorno Requerido do Investimento
Domínio ou Valor | Aumento de Receita | 6%
Aumento de Produtividade
Aumento da Capacidade Produtiva
Redução do Turn-over
Redução de retrabalho
Redução dos custos da não qualidade
Redução das reclamações dos clientes
Redução dos custos