## Slide 1
Processos do Guia PMBOK® 5a Edição
com suas entradas, ferramentas e saídas
Eduardo Montes, PMP

## Slide 2: Agenda
Gerenciamento da integração do projeto ...
Gerenciamento do escopo do projeto ...
Gerenciamento do tempo do projeto ...
Gerenciamento dos custos do projeto ...
Gerenciamento da qualidade do projeto ...
Gerenciamento dos recursos humanos ...
Gerenciamento das comunicações ...
Gerenciamento dos riscos do projeto ...
Gerenciamento das aquisições ...
Gerenciamento das partes interessadas ...

## Slide 3: Processo - Revisão
Entradas
Ferramentas e Técnicas
Saídas
O que será transformado
Insumos
O que se usa para transformar
O que se espera
Resultado com valor agregado
Madeira, pregos, ...
Serrote, Martelo, ..
Telhado de madeira
Notes: Uma entrada de um processo pode ser saída de outro processo, e vice-versa.

## Slide 4: 4. Gerenciamento da integração do projeto
4.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto 4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto 4.3 Orientar e gerenciar o trabalho do projeto 4.4 Monitorar e controlar o trabalho do projeto 4.5 Realizar o controle integrado de mudanças 4.6 Encerrar o projeto ou fase

## Slide 5: Processos de Gerenciamento da integração
4.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto
Autoriza projeto ou fase e documenta requisitos iniciais
Ações necessárias para definir, preparar, integrar e coordenar planos auxiliares
4.3 Orientar e gerenciar o trabalho do projeto
Realiza trabalho definido no plano de projeto para atingir os objetivos do projeto
4.4 Monitorar e controlar o trabalho do projeto
Acompanhamento, revisão e regulação do progresso para atender aos objetivos de desempenho definidos no plano do projeto
4.5 Realizar o controle integrado de mudanças
Revisão das solicitações de mudança, aprovação e gerenciamento de mudanças
4.6 Encerrar o projeto ou fase
Finaliza todas atividades de gerenciamento do projeto para terminar o projeto ou a fase
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto

## Slide 6: Desenvolver o termo de abertura do projeto
Termo de abertura do projeto
formaliza início do projeto
dá autoridade necessária ao gerente de projetos
Contém
principais responsáveis
requisitos iniciais
principais entregas
premissas
restrições

## Slide 7: Desenvolver o termo de abertura do projeto
Entradas
  Especificação do trabalho do projeto
  Business Case
  Contrato
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Opinião especializada
  Técnicas de facilitação
Saídas
  Termo de abertura do projeto

## Slide 8: Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto
Descreve como o projeto será
Além de servir como guia para a equipe durante todo o projeto.
Plano de gerenciamento do projeto
Executado
Controlado
Monitorado e
Encerrado.

## Slide 9: Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto
Entradas
  Termo de abertura do projeto
  Saídas de outros processos
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Opinião especializada
  Técnicas de facilitação
Saídas
  Plano de gerenciamento do projeto

## Slide 10: Orientar e gerenciar o trabalho do projeto
Entradas
  Plano de gerenciamento do projeto
  Solicitações de mudança aprovadas
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Opinião especializada
  Sistema de informações do gerenciamento de projetos
  Reuniões
Saídas
  Entregas
  Dados de desempenho do trabalho
  Solicitações de mudança
  Atualizações no Plano de gerenciamento do projeto
  Atualizações nos Documentos do projeto

## Slide 11: Monitorar e controlar o trabalho do projeto
Entradas
  Plano de gerenciamento do projeto
  Previsões de cronograma
  Previsões de custo
  Mudanças validadas
  Informações sobre o desempenho do trabalho
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Opinião especializada
  Técnicas analíticas
  Sistema de informações do gerenciamento de projetos
  Reuniões
Saídas
  Solicitações de mudança
  Relatórios de desempenho do trabalho
  Atualizações no Plano de gerenciamento do projeto
  Atualizações nos documentos do projeto

## Slide 12: Realizar o controle integrado de mudanças
Entradas
  Plano de gerenciamento do projeto
  Relatórios de desempenho do trabalho
  Solicitações de mudança
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Opinião especializada
  Reuniões
  Ferramentas de controle de mudanças
Saídas
  Solicitações de mudança aprovadas
  Registro das mudanças
  Atualizações no Plano de gerenciamento do projeto
  Atualizações nos Documentos do projeto

## Slide 13: Encerrar o projeto ou fase
Entradas
Plano de gerenciamento do projeto
Entregas aceitas
Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
Opinião especializada
Técnicas analíticas
Reuniões
Saídas
Transição do produto, serviço ou resultado final
Atualizações nos ativos de processos organizacionais

## Slide 14: 5. Gerenciamento do escopo do projeto
5.1 Planejar o gerenciamento do escopo 5.2 Coletar os requisitos 5.3 Definir o escopo 5.4 Criar a EAP 5.5 Validar o escopo 5.6 Controlar o escopo

## Slide 15: Processos de Gerenciamento do Escopo
Planejar o gerenciamento do escopo
  define e documenta como o escopo será definido, validado e controlado
Coletar os requisitos
  define e documenta as necessidades das partes interessadas
Definir o escopo
  desenvolve uma descrição detalhada do projeto e do produto
Criar a EAP
  subdivide os produtos e o trabalho em componentes mais gerenciáveis
Validar o escopo
  formaliza a aceitação dos produtos do projeto
Controlar o escopo
  monitora o escopo e gerencia alterações na linha de base de escopo.

## Slide 16: Planejar o gerenciamento do escopo
Entradas
  Plano de gerenciamento do projeto
  Termo de abertura do projeto
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Opinião Especializada
  Reuniões
Saídas
  Plano de gerenciamento do escopo
  Plano de gerenciamento dos requisitos

## Slide 17: Coletar os requisitos
Entradas
  Plano de gerenciamento do escopo
  Plano de gerenciamento dos requisitos
  Plano de gerenciamento das partes interessadas
  Termo de abertura do projeto
  Registro das partes interessadas
Ferramentas
  Entrevistas
  Grupos de discussão
  Oficinas facilitadas
  Técnicas de criatividade em grupo
  Técnicas de tomada de decisão em grupo
  Questionários e pesquisas
  Observações
  Protótipos
  Benchmarking
  Diagrama de contexto
  Análise dos documentos
Saídas
  Documentação dos requisitos
  Matriz de rastreabilidade dos requisitos

## Slide 18: Definir o escopo
Definir o escopo
descrição detalhada do projeto e do produto
Requisitos

## Slide 19: Definir o escopo
Entradas
  Plano de gerenciamento do escopo
  Termo de abertura do projeto
  Documentação dos requisitos
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Opinião Especializada
  Análise de produto
  Geração de alternativas
  Oficinas facilitadas
Saídas
  Especificação do escopo do projeto
  Atualizações nos documentos do projeto

## Slide 20: Criar a EAP (ou WBS)
Entradas
  Plano de gerenciamento do projeto
  Especificação do escopo do projeto
  Documentação dos requisitos
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Decomposição
  Opinião Especializada
Saídas
  Linha de base do escopo
  Atualizações nos documentos do projeto

## Slide 21: Validar o escopo
Entradas
  Plano de gerenciamento do projeto
  Documentação dos requisitos
  Matriz de rastreabilidade dos requisitos
  Entregas verificadas
  Dados de desempenho do trabalho
Ferramentas
  Inspeção
  Técnicas de tomada de decisão em grupo
Saídas
  Entregas aceitas
  Solicitações de mudança
  Informações sobre o desempenho do trabalho
  Atualizações nos documentos do projeto

## Slide 22: Controlar o escopo
Entradas
  Plano de gerenciamento do projeto
  Documentação dos requisitos
  Matriz de rastreabilidade dos requisitos
  Dados de desempenho do trabalho
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Análise de variação
Saídas
  Informações sobre o desempenho do trabalho
  Solicitações de mudança
  Atualizações no Plano de gerenciamento do projeto
  Atualizações nos documentos do projeto
  Atualizações nos ativos de processos organizacionais

## Slide 23: 6. Gerenciamento do tempo do projeto
6.1 Planejar o gerenciamento do cronograma 6.2 Definir as atividades 6.3 Sequenciar as atividades 6.4 Estimar os recursos das atividades 6.5 Estimar as durações das atividades 6.6 Desenvolver o Cronograma 6.7 Controlar o Cronograma

## Slide 24: Processos do Gerenciamento do Tempo
Planejar o gerenciamento do cronograma
  Estabelece políticas, procedimentos p/ planejar, desenvolver, gerenciar e controlar o cronograma
Definir as atividades
  Identifica as atividades específicas para produzir as entregas do projeto
Sequenciar as atividades
  Identifica e documenta as relações de dependência entre as atividades
Estimar os recursos das atividades
  Estima o tipo e quantidade dos recursos necessários para executar cada atividade
Estimar as durações das atividades
  Estima quantos períodos de trabalho são necessários para completar cada atividade
Desenvolver o cronograma
  Analisa sequência das atividades, duração, recursos e restrições para criar o cronograma
Controlar o cronograma
  Controla as mudanças no cronograma

## Slide 25: Planejar o gerenciamento do cronograma
Entradas
  Plano de gerenciamento do projeto
  Termo de abertura do projeto
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Opinião Especializada
  Técnicas analíticas
  Reuniões
Saídas
  Plano de gerenciamento do cronograma

## Slide 26: Definir as Atividades
Entradas
  Plano de gerenciamento do cronograma
  Linha de base do escopo
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Decomposição
  Planejamento em ondas sucessivas
  Opinião especializada
Saídas
  Lista das atividades
  Atributos das atividades
  Lista dos marcos

## Slide 27: Sequenciar as Atividades
Entradas
  Plano de gerenciamento do cronograma
  Lista das atividades
  Atributos das atividades
  Lista dos marcos
  Especificação do escopo do projeto
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Método do diagrama de precedência (MDP)
  Determinação de dependência
  Antecipações e esperas
Saídas
  Diagramas de rede do cronograma do projeto
  Atualizações nos Documentos do projeto

## Slide 28: Estimar os recursos das atividades
Entradas
  Plano de gerenciamento do cronograma
  Lista das atividades
  Atributos das atividades
  Calendários dos recursos
  Registro dos riscos
  Estimativas dos custos das atividades
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Opinião especializada
  Análise de alternativas
  Dados publicados para auxílio a estimativas
  Estimativa “bottom-up”
  Software de gerenciamento de projetos
Saídas
  Requisitos de recursos das atividades
  Estrutura analítica dos recursos
  Atualizações nos Documentos do projeto

## Slide 29: Estimar as durações das atividades
Entradas
  Plano de gerenciamento do cronograma
  Lista das atividades
  Atributos das atividades
  Requisitos de recursos das atividades
  Calendários dos recursos
  Especificação do escopo do projeto
  Registro dos riscos
  Estrutura analítica dos recursos
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Opinião especializada
  Estimativa análoga
  Estimativa paramétrica
  Estimativas de três pontos
  Técnicas de tomada de decisão em grupo
  Análise de reservas
Saídas
  Estimativas de duração das atividades
  Atualizações nos Documentos do projeto

## Slide 30: Desenvolver o Cronograma
Entradas
  Plano de gerenciamento do cronograma
  Lista das atividades
  Atributos das atividades
  Diagramas de rede do cronograma do projeto
  Requisitos de recursos das atividades
  Calendários dos recursos
  Estimativas de duração das atividades
  Especificação do escopo do projeto
  Registro dos riscos
  Designações do pessoal do projeto
  Estrutura analítica dos recursos
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Análise de rede do cronograma
  Método do caminho crítico
  Método da corrente crítica
  Técnicas de otimização de recursos
  Técnicas de criação de modelos
  Antecipações e esperas
  Compressão de cronograma
  Ferramenta de cronograma
Saídas
  Linha de base do cronograma
  Cronograma do projeto
  Dados do cronograma
  Calendários do projeto
  Atualizações no Plano de gerenciamento do projeto
  Atualizações nos Documentos do projeto

## Slide 31: Controlar o Cronograma
Entradas
  Plano de gerenciamento do projeto
  Cronograma do projeto
  Dados sobre o desempenho do trabalho
  Calendários do projeto
  Dados do cronograma
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Análise de desempenho
  Software de gerenciamento de projetos
  Técnicas de otimização de recursos
  Técnicas de criação de modelos
  Antecipações e esperas
  Compressão de cronograma
  Ferramenta de cronograma
Saídas
  Informações sobre o desempenho do trabalho
  Previsões de cronograma
  Solicitações de mudança
  Atualizações no Plano de gerenciamento do projeto
  Atualizações nos Documentos do projeto
  Atualizações nos ativos de processos organizacionais

## Slide 32: 7. Gerenciamento dos custos do projeto
7.1 Planejar o gerenciamento dos custos 7.2 Estimar os custos 7.3 Determinar o orçamento 7.4 Controlar os custos

## Slide 33: Processos do Gerenciamento dos custos
Planejar o gerenciamento dos custos
  Define políticas e procedimentos para planejar, gerenciar, executar e controlar os custos
Estimar os custos
  Estima custos dos recursos necessários para executar as atividades do projeto
Determinar o orçamento
  Agrega os custos estimados das atividades para estabelecer uma linha de base
Controlar os custos
  Monitora o status do projeto para atualizar o orçamento e gerenciar alterações na linha de base dos custos

## Slide 34: Planejar o gerenciamento dos custos
Entradas
  Plano de gerenciamento do projeto
  Termo de abertura do projeto
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Opinião Especializada
  Técnicas analíticas
  Reuniões
Saídas
  Plano de gerenciamento dos custos

## Slide 35: Estimar os custos
Entradas
  Plano de gerenciamento dos custos
  Plano de gerenciamento dos recursos humanos
  Linha de base do escopo
  Cronograma do projeto
  Registro dos riscos
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Opinião Especializada
  Estimativa análoga
  Estimativa paramétrica
  Estimativa bottom-up
  Estimativas de três pontos
  Análise de reservas
  Custo da qualidade
  Software de gerenciamento de projetos
  Análise de proposta de fornecedor
  Técnicas de tomada de decisão em grupo
Saídas
  Estimativas dos custos das atividades
  Bases das estimativas
  Atualizações nos Documentos do projeto

## Slide 36: Determinar o Orçamento
Entradas
  Plano de gerenciamento dos custos
  Linha de base do escopo
  Estimativas dos custos das atividades
  Bases das estimativas
  Cronograma do projeto
  Calendários dos recursos
  Acordos
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Agregação de custos
  Análise de reservas
  Opinião Especializada
  Relações históricas
  Reconciliação dos limites de recursos financeiros
Saídas
  Linha de base dos custos
  Requisitos de recursos financeiros do projeto
  Atualizações nos Documentos do projeto

## Slide 37: Controlar os Custos
Entradas
  Plano de gerenciamento do projeto
  Requisitos de recursos financeiros do projeto
  Dados sobre o desempenho do trabalho
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Gerenciamento do valor agregado
  Previsão
  Índice de desempenho para término (IDPT)
  Análise de desempenho
  Software de gerenciamento de projetos
  Análise de reservas
Saídas
  Informações sobre o desempenho do trabalho
  Previsões de custo
  Solicitações de mudança
  Atualizações no Plano de gerenciamento do projeto
  Atualizações nos Documentos do projeto
  Atualizações nos Ativos de processos organizacionais

## Slide 38: 8. Gerenciamento da qualidade do projeto
Planejar o gerenciamento da qualidade
Identificar requisitos e padrões da qualidade do projeto e do produto e documentar como o projeto demonstrará a conformidade.
Realizar a Garantia da Qualidade
Auditar os requisitos da qualidade e os resultados das medições do controle da qualidade para certificar que os padrões da qualidade e definições operacionais apropriadas estão sendo utilizados.
Controlar a Qualidade
Monitorar e registrar os resultados da execução das atividades para avaliar a performance e recomendar mudanças necessárias.

## Slide 39: Planejar o Gerenciamento da Qualidade – Passo a Passo
Planejar o gerenciamento da qualidade
Identificar requisitos e padrões do projeto e do produto
Documentar como o projeto demonstrará a conformidade
Planejar o processo realizar a garantia da qualidade
Como auditar requisitos da qualidade e resultados das medições do controle da qualidade
Como certificar que os padrões da qualidade e definições operacionais apropriadas estão sendo utilizados
Planejar o processo controlar a qualidade
Como monitorar e registrar resultados das atividades da qualidade para avaliar desempenho e recomendar mudanças

## Slide 40: Planejar o Gerenciamento da Qualidade
Entradas
  Plano de gerenciamento do projeto
  Registro das partes interessadas
  Registro dos riscos
  Documentação dos requisitos
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Análise de custo-benefício
  Custo da qualidade
  As sete ferramentas básicas da qualidade
  Benchmarking
  Projeto de experimentos
  Amostragem estatística
  Ferramentas adicionais de planejamento da qualidade
  Reuniões
Saídas
  Plano de gerenciamento da qualidade
  Plano de melhorias no processo
  Métricas da qualidade
  Listas de verificação da qualidade
  Atualizações nos Documentos do projeto

## Slide 41: Realizar a garantia da qualidade
Entradas
  Plano de gerenciamento da qualidade
  Plano de melhorias no processo
  Métricas da qualidade
  Medições do controle da qualidade
  Documentos do projeto
Ferramentas
  Ferramentas de gestão e controle da qualidade
  Auditorias de qualidade
  Análise de processos
Saídas
  Solicitações de mudança
  Atualizações no Plano de gerenciamento do projeto
  Atualizações nos Documentos do projeto
  Atualizações nos Ativos de processos organizacionais

## Slide 42: Controlar a qualidade
Entradas
  Plano de gerenciamento do projeto
  Métricas da qualidade
  Listas de verificação da qualidade
  Dados de desempenho do trabalho
  Solicitações de mudança aprovadas
  Entregas
  Documentos do projeto
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  As sete ferramentas básicas da qualidade
  Amostragem estatística
  Inspeção
  Análise das solicitações de mudança aprovadas
Saídas
  Medições do controle da qualidade
  Mudanças validadas
  Entregas verificadas
  Informações sobre o desempenho do trabalho
  Solicitações de mudança
  Atualizações no Plano de gerenciamento do projeto
  Atualizações nos Documentos do projeto
  Atualizações nos Ativos de processos organizacionais

## Slide 43: 9. Gerenciamento dos recursos humanos do projeto
9.1 Planejar o gerenciamento dos recursos humanos 9.2 Mobilizar a equipe do projeto 9.3 Desenvolver a equipe do projeto 9.4 Gerenciar a equipe do projeto

## Slide 44: Processos do Gerenciamento dos recursos humanos
9.1 Planejar o gerenciamento dos recursos humanos
  Identificar e documentar funções, responsabilidades, competências necessárias e relações hierárquicas.
9.2 Mobilizar a equipe do projeto
  Obter os recursos humanos necessários para o projeto
9.3 Desenvolver a equipe do projeto
  Melhorar as competências e interação dos membros da equipe para aprimorar o desempenho do projeto
9.4 Gerenciar a equipe do projeto
  Acompanhar o desempenho da equipe, fornecer feedback, resolver problemas e coordenar mudanças para melhorar o desempenho

## Slide 45: Planejar o gerenciamento dos recursos humanos
Entradas
  Plano de gerenciamento do projeto
  Requisitos de recursos das atividades
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Organogramas e descrições de cargos
  Networking
  Teoria organizacional
  Opinião Especializada
  Reuniões
Saídas
  Plano de gerenciamento dos recursos humanos

## Slide 46: Mobilizar a equipe do projeto
Entradas
  Plano de gerenciamento dos recursos humanos
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Pré-designação
  Negociação
  Contratação
  Equipes virtuais
  Análise de decisão envolvendo critérios múltiplos
Saídas
  Designações do pessoal do projeto
  Calendários dos recursos
  Atualizações no Plano de gerenciamento do projeto

## Slide 47: Desenvolver a equipe do projeto
Entradas
  Plano de gerenciamento dos recursos
  Designações do pessoal do projeto
  Calendários dos recursos
Ferramentas
  Habilidades interpessoais
  Treinamento
  Atividades de construção da equipe
  Regras básicas
  Agrupamento
  Reconhecimento e recompensas
  Ferramentas de avaliação dos funcionários
Saídas
  Avaliações do desempenho da equipe
  Atualizações nos Fatores ambientais da empresa

## Slide 48: Gerenciar a equipe do projeto
Entradas
  Plano de gerenciamento dos recursos humanos
  Designações do pessoal do projeto
  Avaliações do desempenho da equipe
  Registro das questões
  Relatórios de desempenho do trabalho
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Observação e conversas
  Avaliações de desempenho do projeto
  Gerenciamento de conflitos
  Habilidades interpessoais
Saídas
  Solicitações de mudança
  Atualizações no Plano de gerenciamento do projeto
  Atualizações nos documentos do projeto
  Atualizações nos Fatores ambientais da empresa
  Atualizações nos Ativos de processos organizacionais

## Slide 49: 10. Gerenciamento das comunicações do projeto
Planejar o gerenciamento das comunicações
Necessidades e Relevância de informações e Abordagem da comunicação
Gerenciar as comunicações
Coloca informações necessárias à disposição das partes interessadas conforme planejado
Controlar as comunicações
Monitora e controla as comunicações para assegurar que as necessidades de informação das partes interessadas sejam atendidas

## Slide 50: Planejar o gerenciamento das comunicações
Planejar o gerenciamento das comunicações
Necessidades e Relevância de informações
Abordagem da comunicação

## Slide 51: Planejar o gerenciamento das comunicações
Entradas
Plano de gerenciamento do projeto
Registro das partes interessadas
Fatores ambientais da empresa
Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
Análise de requisitos da comunicação
Tecnologia das comunicações
Modelos de comunicações
Métodos de comunicação
Reuniões
Saídas
Plano de gerenciamento das comunicações
Atualizações nos Documentos do projeto

## Slide 52: Gerenciar as comunicações
Gerenciar as comunicações
Informações necessárias
à disposição das partes interessadas
conforme planejado

## Slide 53: Gerenciar as comunicações
Entradas
Plano de gerenciamento das comunicações
Relatórios de desempenho do trabalho
Fatores ambientais da empresa
Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
Tecnologia das comunicações
Modelos de comunicações
Métodos de comunicação
Sistemas de gerenciamento da informação
Relatórios de desempenho
Saídas
Comunicações do projeto
Atualizações no Plano de gerenciamento do projeto
Atualizações nos documentos do projeto
Atualizações nos Ativos de processos organizacionais

## Slide 54: Controlar as comunicações
Controlar as comunicações
Monitorar as comunicações para garantir
que as necessidades de informação
das partes interessadas sejam atendidas

## Slide 55: Controlar as comunicações
Entradas
Plano de gerenciamento do projeto
Comunicações do projeto
Registro das questões
Dados de desempenho do trabalho
Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
Sistemas de gerenciamento da informação
Opinião Especializada
Reuniões
Saídas
Informações sobre o desempenho do trabalho
Solicitações de mudança
Atualizações no Plano de gerenciamento do projeto
Atualizações nos Documentos do projeto
Atualizações nos Ativos de processos organizacionais

## Slide 56: 11. Gerenciamento dos riscos do projeto
11.1 Planejar o gerenciamento dos riscos 11.2 Identificar os riscos 11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos 11.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos 11.5 Planejar as respostas aos riscos 11.6 Controlar os riscos

## Slide 57: 11. Gerenciamento dos riscos do projeto
Planejar o gerenciamento de riscos
Realizar a análise quantitativa de riscos
Definir como conduzir as atividades de gerenciamento de riscos para o projeto
Identificar os riscos
Determinar quais riscos podem afetar o projeto e documentar suas características
Realizar a análise qualitativa de riscos
Avaliar a exposição ao risco para priorizar os riscos que serão objeto de análise ou ação adicional
Efetuar a análise numérica do efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto
Planejar as respostas aos riscos
Desenvolver opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto
Controlar os riscos
Controlar os riscos durante o ciclo de vida do projeto

## Slide 58: Planejar o gerenciamento dos riscos
Entradas
  Plano de gerenciamento do projeto
  Termo de abertura do projeto
  Registro das partes interessadas
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Técnicas analíticas
  Opinião Especializada
  Reuniões
Saídas
  Plano de gerenciamento dos riscos
Notes: Entradas:
Fatores ambientais da empresa: atitude e tolerância em relação aos riscos das organizações e pessoas envolvidas no projeto.

## Slide 59: Identificar os riscos
Entradas
  Plano de gerenciamento dos riscos
  Plano de gerenciamento dos custos
  Plano de gerenciamento do cronograma
  Plano de gerenciamento da qualidade
  Plano de gerenciamento dos recursos humanos
  Linha de base do escopo
  Estimativas de custos das atividades
  Estimativas de duração das atividades
  Registro das partes interessadas
  Documentos do projeto
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Revisões de documentação
  Técnicas de coleta de informações
  Análise de listas de verificação
  Análise de premissas
  Técnicas de diagramas
  Análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças - SWOT
  Opinião Especializada
Saídas
  Registro dos riscos
Notes: Entradas:
Fatores ambientais da empresa: atitude e tolerância em relação aos riscos das organizações e pessoas envolvidas no projeto.

## Slide 60: Realizar a análise qualitativa dos riscos
Entradas
  Plano de gerenciamento dos riscos
  Linha de base do escopo
  Registro dos riscos
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Avaliação de probabilidade e impacto dos riscos
  Matriz de probabilidade e impacto
  Avaliação de qualidade dos dados sobre riscos
  Categorização de riscos
  Avaliação da urgência dos riscos
  Opinião Especializada
Saídas
  Atualizações dos documentos do projeto

## Slide 61: Realizar a análise quantitativa dos riscos
Entradas
  Plano de gerenciamento dos riscos
  Plano de gerenciamento dos custos
  Plano de gerenciamento do cronograma
  Registro dos riscos
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Técnicas de coleta e apresentação de dados
  Técnicas de modelagem e análise quantitativa de riscos
  Opinião Especializada
Saídas
  Atualizações dos Documentos do projeto

## Slide 62: Planejar as respostas aos riscos
Entradas
  Plano de gerenciamento dos riscos
  Registro dos riscos
Ferramentas
  Estratégias para riscos negativos ou ameaças
  Estratégias para riscos positivos ou oportunidades
  Estratégias de respostas de contingência
  Opinião Especializada
Saídas
  Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto
  Atualizações dos Documentos do projeto

## Slide 63: Controlar os riscos
Entradas
  Plano de gerenciamento do projeto
  Registro dos riscos
  Dados sobre o desempenho do trabalho
  Informações sobre o desempenho do trabalho
  Relatórios de desempenho
Ferramentas
  Reavaliação de riscos
  Auditorias de riscos
  Análises de variação e tendências
  Medição de desempenho técnico
  Análise de reservas
  Reuniões
Saídas
  Informações sobre o desempenho do trabalho
  Solicitações de mudança
  Plano de gerenciamento do projeto
  Atualizações dos documentos do projeto
  Atualizações dos ativos de processos organizacionais

## Slide 64: 12. Gerenciamento das aquisições do projeto
12.1 Planejar o gerenciamento das aquisições 12.2 Conduzir as aquisições 12.3 Controlar as aquisições 12.4 Encerrar as aquisições

## Slide 65: 12. Gerenciamento das aquisições do projeto
Planejar o gerenciamento das aquisições
Conduzir as aquisições
Controlar as aquisições
Encerrar as aquisições
Definir o que fazer ou adquirir
obtenção de respostas de fornecedores,
assinatura do contrato.
gerenciamento das relações de aquisição,
monitorando o desempenho do contrato e
finalizar todas as aquisições do projeto
seleção do fornecedor e
realização de mudanças e correções conforme necessário.
Especificar produto/serviço
Estabelecer critérios de avaliação
Elaborar minuta do contrato
Preparar pedido (RFP, RFQ, RFI)
Solicitar Propostas

## Slide 66: Planejar o gerenciamento das aquisições
Entradas
  Plano de gerenciamento do projeto
  Documentação dos requisitos
  Registro dos riscos
  Requisitos de recursos das atividades
  Cronograma do projeto
  Estimativas dos custos das atividades
  Registro das partes interessadas
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Análise de fazer ou comprar
  Opinião especializada
  Pesquisa de mercado
  Reuniões
Saídas
  Plano de gerenciamento das aquisições
  Especificação do trabalho das aquisições
  Documentos de aquisição
  Critérios para seleção de fontes
  Decisões de fazer ou comprar
  Solicitações de mudança
  Atualizações nos Documentos do projeto

## Slide 67: Conduzir as aquisições
Conduzir as aquisições
Obter respostas (RFP, RFQ, RFI)
Reunir com fornecedores
Classificar Propostas / Selecionar fornecedor
Negociar e Redigir contrato
Assinar contrato

## Slide 68: Conduzir as aquisições
Entradas
  Plano de gerenciamento das aquisições
  Documentos de aquisição
  Critérios para seleção de fontes
  Propostas dos fornecedores
  Documentos do projeto
  Decisões de fazer ou comprar
  Especificação do trabalho das aquisições
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Reuniões com licitantes
  Técnicas de avaliação de propostas
  Estimativas independentes
  Opinião especializada
  Publicidade
  Técnicas analíticas
  Negociações das aquisições
Saídas
  Fornecedores selecionados
  Acordos
  Calendários dos recursos
  Solicitações de mudança.
  Atualizações no Plano de gerenciamento do projeto
  Atualizações nos Documentos do projeto

## Slide 69: Controlar as aquisições
Entradas
  Plano de gerenciamento do projeto
  Documentos de aquisição
  Acordos
  Solicitações de mudança aprovadas
  Relatórios de desempenho do trabalho
  Dados de desempenho do trabalho
Ferramentas
  Sistema de controle de mudanças no contrato
  Análise de desempenho das aquisições
  Inspeções e Auditorias
  Relatórios de desempenho
  Sistemas de pagamento
  Administração de reivindicações
  Sistema de gerenciamento de registros
Saídas
  Informações sobre o desempenho do trabalho
  Solicitações de mudança
  Atualizações no Plano de gerenciamento do projeto
  Atualizações nos Documentos do projeto
  Atualizações nos ativos de processos organizacionais

## Slide 70: Encerrar as aquisições
Entradas
  Plano de gerenciamento do projeto
  Documentos de aquisição
Ferramentas
  Auditorias de aquisições
  Negociações das aquisições
  Sistema de gerenciamento de registros
Saídas
  Aquisições encerradas
  Atualizações nos ativos de processos organizacionais

## Slide 71: 13. Gerenciamento das partes interessadas
13.1 Identificar as partes interessadas 13.2 Planejar o gerenciamento das partes interessadas 13.3 Gerenciar o engajamento das partes interessadas 13.4 Controlar o engajamento das partes interessadas

## Slide 72: 13. Gerenciamento das partes interessadas
13.1 Identificar as partes interessadas
  e seus interesses, envolvimento e impacto no sucesso do projeto;
13.2 Planejar o gerenciamento das partes interessadas
  Estratégias para quebrar resistências e
  garantir seu engajamento no projeto;
13.3 Gerenciar o engajamento das partes interessadas
  comunicar e interagir p/ atender suas necessidades
  e solucionar as questões quando ocorrem;
13.4 Controlar o engajamento das partes interessadas
  monitorar relacionamentos entre partes interessadas
  ajustar estratégias para engajar partes interessadas
  eliminando resistências e aumentando suporte ao projeto.

## Slide 73: Identificar as partes interessadas
Identificar as partes interessadas
e seus interesses,
envolvimento e
impacto no sucesso do projeto;

## Slide 74: Identificar as partes interessadas
Entradas
Termo de abertura do projeto
Ferramentas
Análise de partes interessadas
Saídas
Registro das partes interessadas
Documentos de aquisição
Fatores ambientais da empresa
Ativos de processos organizacionais
Opinião Especializada
Reuniões

## Slide 75: Planejar o gerenciamento das partes interessadas
Planejar o gerenciamento das partes interessadas
Estratégias para quebrar resistências e
garantir seu engajamento no projeto;

## Slide 76: Planejar o gerenciamento das partes interessadas
Entradas
Plano de gerenciamento do projeto
Registro das partes interessadas
Fatores ambientais da empresa
Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
Opinião Especializada
Reuniões
Técnicas analíticas
Saídas
Plano de gerenciamento das partes interessadas
Atualizações nos Documentos do projeto

## Slide 77: Planejar o gerenciamento das partes interessadas
Descreve os processos usados para garantir o engajamento das partes interessadas
Além de definir estratégias para quebrar resistências e aumentar engajamento
Plano de gerenciamento das partes interessadas
desde a identificação das partes interessadas
até o encerramento do projeto

## Slide 78: Gerenciar o engajamento das partes interessadas
Entradas
Plano de gerenciamento das partes interessadas
Plano de gerenciamento das comunicações
Registro das mudanças
Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
Métodos de comunicação
Habilidades interpessoais
Habilidades de gerenciamento
Saídas
Registro das questões
Solicitações de mudança
Atualizações no Plano de gerenciamento do projeto
Atualizações nos Documentos do projeto
Atualizações nos Ativos de processos organizacionais

## Slide 79: Controlar o engajamento das partes interessadas
Entradas
Plano de gerenciamento do projeto
Registro das questões
Dados de desempenho do trabalho
Documentos do projeto
Ferramentas
Sistemas de gerenciamento da informação
Opinião Especializada
Reuniões
Saídas
Informações sobre o desempenho do trabalho
Solicitações de mudança
Atualizações no Plano de gerenciamento do projeto
Atualizações nos Documentos do projeto
Atualizações nos Ativos de processos organizacionais

## Slide 80: Referências Bibliográficas
  Guia PMBOK® - Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos – Quinta Edição. PMI®. 2013.
  MONTES, Eduardo. Introdução ao Gerenciamento de Projetos, 1ª Ed. São Paulo; 2017.
  https://escritoriodeprojetos.com.br/guia-de-gerenciamento-de-projetos

## Slide 81: Índice Completo dos processos e suas entradas, ferramentas e técnicas e saídas
Gerenciamento da integração do projeto
  4.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto 4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto 4.3 Orientar e gerenciar o trabalho do projeto 4.4 Monitorar e controlar o trabalho do projeto 4.5 Realizar o controle integrado de mudanças 4.6 Encerrar o projeto ou fase
Gerenciamento do escopo do projeto
  5.1 Planejar o gerenciamento do escopo 5.2 Coletar os requisitos 5.3 Definir o escopo 5.4 Criar a EAP 5.5 Validar o escopo 5.6 Controlar o escopo
Gerenciamento do tempo do projeto
  6.1 Planejar o gerenciamento do cronograma 6.2 Definir as atividades 6.3 Sequenciar as atividades 6.4 Estimar os recursos das atividades 6.5 Estimar as durações das atividades 6.6 Desenvolver o Cronograma 6.7 Controlar o Cronograma
Gerenciamento dos custos do projeto
  7.1 Planejar o gerenciamento dos custos 7.2 Estimar os custos 7.3 Determinar o orçamento 7.4 Controlar os custos
Gerenciamento da qualidade do projeto
  8.1 Planejar o gerenciamento da qualidade 8.2 Realizar a garantia da qualidade 8.3 Controlar a qualidade
Gerenciamento dos recursos humanos do projeto
  9.1 Planejar o gerenciamento dos recursos humanos 9.2 Mobilizar a equipe do projeto 9.3 Desenvolver a equipe do projeto 9.4 Gerenciar a equipe do projeto
Gerenciamento das comunicações do projeto
  10.1 Planejar o gerenciamento das comunicações 10.2 Gerenciar as comunicações 10.3 Controlar as comunicações
Gerenciamento dos riscos do projeto
  11.1 Planejar o gerenciamento dos riscos 11.2 Identificar os riscos 11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos 11.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos 11.5 Planejar as respostas aos riscos 11.6 Controlar os riscos
Gerenciamento das aquisições do projeto
  12.1 Planejar o gerenciamento das aquisições 12.2 Conduzir as aquisições 12.3 Controlar as aquisições 12.4 Encerrar as aquisições
Gerenciamento das partes interessadas do projeto
  13.1 Identificar as partes interessadas 13.2 Planejar o gerenciamento das partes interessadas 13.3 Gerenciar o engajamento das partes interessadas 13.4 Controlar o engajamento das partes interessadas
Entradas e Saídas
Acordos de cooperação
Acordos
Aquisições encerradas
Ativos de processos organizacionais
Atributos das atividades
Avaliação do desempenho da equipe
Bases das estimativas
Business Case
Calendários dos recursos
Contrato
Critérios para Seleção de Fontes
Cronograma do projeto
Dados do cronograma
Decisões contratuais relacionadas a riscos
Decisões de fazer ou comprar
Especificação do escopo do projeto
Especificação do trabalho do projeto
Especificação do trabalho das aquisições
Designações do pessoal do projeto
Diagramas de rede do cronograma do projeto
Dicionário da EAP
Documentação dos requisitos
Documentos de aquisição
Documentos do projeto
EAP
Entregas
Estimativas dos custos das atividades
Estimativas de duração das atividades
Estratégia para gerenciamento das partes interessadas
Estrutura analítica dos recursos
Fatores ambientais da empresa
Fornecedores selecionados
Informações sobre o desempenho do trabalho
Linha de base do cronograma
Linha de base do desempenho de custos
Linha de base do escopo
Lista das atividades
Lista dos fornecedores qualificados
Lista dos marcos
Listas de verificação da qualidade
Matriz de rastreabilidade dos requisitos
Dados sobre o desempenho do trabalho
Medições do controle da qualidade
Métricas da qualidade
Plano de gerenciamento da qualidade
Plano de gerenciamento das aquisições
Plano de gerenciamento das comunicações
Plano de gerenciamento do cronograma
Plano de gerenciamento do projeto
Plano de gerenciamento dos custos
Plano de gerenciamento dos recursos humanos
Plano de gerenciamento dos requisitos
Plano de gerenciamento dos riscos
Plano de melhorias no processo
Previsões de custo
Propostas dos fornecedores
Registro das mudanças
Registro das partes interessadas
Registro das questões
Registro dos riscos
Relatórios de desempenho do trabalho
Requisitos de recursos das atividades
Requisitos de recursos financeiros do projeto
Saídas dos processos de planejamento
Solicitações de mudança
Termo de abertura do projeto
Transição do produto, serviço ou resultado final
Plano de gerenciamento das partes interessadas
Comunicações do projeto
Plano de gerenciamento do escopo
Previsões de cronograma
Calendários do projeto
Ferramentas e técnicas
Genéricas
  Opinião Especializada
  Sistema de gerenciamento de registros
  Decomposição
  Sistema de informações do gerenciamento de projetos
  Reuniões de controle de mudanças
  Habilidades interpessoais
  Habilidades de gerenciamento
  Métodos de previsão
  Análise de variação
  Brainstorming
  Diagramas Matriciais
  Matriz de priorização
  Reuniões
  Técnicas analíticas
  Entrevistas
  Análise de reservas
  Técnicas de tomada de decisão em grupo
  Técnicas de facilitação
  Ferramentas de controle de mudanças
  Técnica de grupo nominal
  Gerenciamento do valor agregado
Escopo
  Grupos de discussão
  Oficinas facilitadas
  Técnicas de criatividade em grupo
  Questionários e pesquisas
  Observações
  Protótipos
  Diagrama de contexto
  Análise dos documentos
  Análise de produto
  Geração de alternativas
Tempo
  Modelos
  Planejamento em ondas sucessivas
  Método do diagrama de precedência
  Determinação de Dependências
  Aplicação de antecipações e esperas
  Modelos de diagrama de rede de cronograma
  Análise de alternativas
  Dados publicados para auxílio a estimativas
  Estimativa bottom-up
  Software de gerenciamento de projetos
  Estimativa análoga
  Estimativa paramétrica
  Estimativas de três pontos
  Análise de rede do cronograma
  Método do caminho crítico
  Método da corrente crítica
  Técnicas de otimização de recursos
  Técnicas de criação de modelos
  Compressão de cronograma
  Ferramenta de cronograma
  Análise de desempenho​
Custos
  Análise de proposta de fornecedor
  Agregação de custos
  Relações históricas
  Reconciliação dos limites de recursos financeiros
Qualidade
  Análise de custo-benefício
  Custo da qualidade
  As sete ferramentas básicas da qualidade
    Diagrama de causa-efeito
    Fluxograma
    Folha de verificação
    Histograma
    Diagrama de Pareto
    Gráfico de controle
    Diagrama de dispersão
  Benchmarking
  Projeto de experimentos
  Amostragem estatística
  Ferramentas adicionais de planejamento da qualidade
  Auditorias de qualidade
  Análise de processos
  Inspeção
  Revisão das solicitações de mudança aprovadas
Ferramentas e técnicas
Recursos Humanos
  Organogramas e descrições de cargos
  Rede de relacionamentos
  Teoria organizacional
  Pré-designação
  Negociação
  Contratação
  Equipes virtuais
  Análise de decisão envolvendo critérios múltiplos
  Observação e conversas
  Avaliações de desempenho do projeto
  Gerenciamento de conflitos
  Treinamento
  Atividades de construção da equipe
  Regras básicas
  Agrupamento
  Reconhecimento e recompensas
  Ferramentas de avaliação dos funcionários
Comunicações
  Análise de partes interessadas
  Análise de requisitos da comunicação
  Tecnologia das comunicações
  Modelos de comunicações
  Métodos de comunicação
  Sistemas de gerenciamento da informação
  Relatórios de desempenho
Riscos
  Reuniões de planejamento e análise
  Revisões de documentação
  Técnicas de coleta de informações
  Análise de listas de verificação
  Análise de premissas
  Técnicas de diagramas
  SWOT
  Avaliação de probabilidade e impacto dos riscos
  Matriz de probabilidade e impacto
  Avaliação de qualidade dos dados sobre riscos
  Categorização de riscos
  Avaliação da urgência dos riscos
  Técnicas de coleta e apresentação de dados
  Técnicas de modelagem e análise quantitativa de riscos
  Estratégias para riscos negativos ou ameaças
  Estratégias para riscos positivos ou oportunidades
  Estratégias de respostas de contingência
  Reavaliação de riscos
  Auditorias de riscos
  Análises de variação e tendências
  Medição de desempenho técnico
Aquisições
  Tipos de Contratos
  Análise de Fazer ou Comprar
  Reuniões com licitantes
  Técnicas de avaliação de propostas
  Estimativas independentes
  Publicidade
  Pesquisa de mercado
  Negociações das aquisições
  Auditorias de aquisições
  Acordos negociados
  Sistema de controle de mudanças no contrato
  Análise de desempenho das aquisições
  Sistemas de pagamento
  Administração de reivindicações

## Slide 82: Obrigado! Eduardo Montes, PMP eduardo@escritoriodeprojetos.com.br